## Прил.1
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Разд. | Наименование программы (проекта), содержание | Срок | Сумма затрат, млн. руб. |  |  |  |  | Источник финансрования, млн. руб. |  | Организация - отв. исполнитель
N | мероприятий по проекту | выполнения | Всего | 2009 | 2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | Отв. исполнитель | Фонд энергосбережения | по перчню программных мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Инвестиционная программа "Развитие малой энергетики Новосибирской области в 2009-2020 гг."
| Всего по разделу 1: |  | 29109.8147 | 4352.2114 | 1560.1928 | 9701.6597 | 13495.7507 | 29109.8147 | 0
В том числе по направлениям:
1.1. | Генеральная реконструкция районных котельных в связи с переходом на совместную выработку электрической и тепловой энергии |  | 25743.6769 | 3848.9398 | 1379.7786 | 8579.8002 | 11935.1583 | 25743.6769 | 0 | ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго".
1.1.1. | Формирование исходных требований, разработка и утверждение технических заданий на проектирование, организация конкурсов, утверждение проектов (пообъектно) | 2009 - 2010 | 257.4368 | 38.4894 | 13.7978 | 85.798 | 119.3516 | 257.4368 | 0 | Органы местного самоуправления
1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации, технико-экономическое обоснование проектов (пообъектно) | 2009 - 2010 | 2574.3677 | 384.894 | 137.9779 | 857.98 | 1193.5158 | 2574.3677 | 0 | Выбирается по конкурсу
1.1.1. | Закупка оборудования, выполнение СМР, ввод объектов в эксплуатацию | 2010 - 2020 | 22654.4357 | 3387.0671 | 1214.2052 | 7550.2241 | 10502.9393 | 22654.4357 | 0 | Выбирается по конкурсу
1.1.4. | Расчет и обоснование отпускных тарифов на электрическую и тепловую энергию (пообъектно) | 2009 - 2020 | 257.4368 | 38.4894 | 13.7978 | 85.798 | 119.3516 | 257.4368 | 0 | Органы местного самоуправления
1.2. | Комплекс инвестиционных проектов строительства автономных источников теплоснабжения (миникотельных), использующих местные возобновляемые энергоресурсы на территории муниципальных образований Новосибирской области. |  | 3366.1378 | 503.2716 | 180.4142 | 1121.8595 | 1560.5924 | 3366.1378 | 0 | ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго".
1.2.1. | Формирование исходных требований, разработка и утверждение технических заданий на проектирование, организация конкурсов, утверждение проектов (пообъектно) | 2009 - 2020 | 33.6614 | 5.0327 | 1.8041 | 11.2186 | 15.6059 | 33.6614 | 0 | Органы местного самоуправления МО Новосибирской области
1.2.2. | Разработка проектно-сметной документации, технико-экономическое обоснование обоснование проектов (пообъектно) | 2009 - 2020 | 336.6138 | 50.3272 | 18.0414 | 112.186 | 156.0592 | 336.6138 | 0 | Выбирается по конкурсу
1.2.3. | Закупка оборудования, выполнение СМР, ввод объектов в эксплуатацию | 2009 - 2020 | 2962.2013 | 442.879 | 158.7645 | 987.2364 | 1373.3213 | 2962.2013 | 0 | Выбирается по конкурсу
1.2.4. | Расчет и обоснование отпускных тарифов на тепловую энергию (пообъектно) | 2009 - 2020 | 33.6614 | 5.0327 | 1.8041 | 11.2186 | 15.6059 | 33.6614 | 0 | Органы местного самоуправления
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2. | Инвестиционная программа ЗАО "Новосибирскэнерго"
| Всего по разделу 2: |  | 11989.3299 | 1282.9088 | 1624.0571 | 4541.182 | 4541.182 | 11989.3299 | 0
В том числе по направлениям:
2.1. | Обеспечение системы учета, единства измерений и автоматизации основных технологических процессов выработки электрической и тепловой энергии. | 2009 - 2020 | 1198.933 | 128.2909 | 162.4057 | 454.1182 | 454.1182 | 1198.933 | 0 | ОАО "Новосибирскэнерго".
2.2. | Развитие системы централизованного теплоснабжения от Новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Куйбышевской ТЭЦ, разработка и обоснование планов строительства ТЭЦ-6. | 2009 - 2020 | 8392.5309 | 898.0362 | 1136.84 | 3178.8274 | 3178.8274 | 8392.5309 | 0 | ОАО "Новосибирскэнерго".
2.3. | Оптимизация режимов работы основного оборудования ТЭЦ | 2009 - 2020 | 599.4665 | 64.1454 | 81.2029 | 227.0591 | 227.0591 | 599.4665 | 0 | ОАО "Новосибирскэнерго".
2.4. | Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на повышение эффективности работы технологического оборудования. | 2009 - 2020 | 1798.3995 | 192.4363 | 243.6086 | 681.1773 | 681.1773 | 1798.3995 | 0 | ОАО "Новосибирскэнерго".
3. | Инвестиционная программа ЗАО «Региональные электрические сети»
| Всего по разделу 3: |  | 5399.7958 | 577.8009 | 731.4484 | 2045.2732 | 2045.2732 | 5399.7958 | 0
В том числе по направлениям:
3.1. | Система технических мероприятий по обеспечению полного, точного и достоверного учета электроэнергии | 2009 - 2020 | 839.9592 | 115.5602 | 146.2897 | 409.0546 | 409.0546 | 839.9592 | 0 | ЗАО «Региональные электрические сети»
3.2. | Комплексная модернизация парка приборов учета потребления электрической энергии и создание автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии в бытовом потреблении | 2009 - 2020 | 240 | 20 | 20 | 100 | 100 | 240 | 0
3.3. | Система организационных и технических мероприятий по снижению технических потерь электроэнергии. | 2009 - 2020 | 2159.9183 | 46.2241 | 58.5159 | 163.6219 | 163.6219 | 2159.9183 | 0 | ЗАО «Региональные электрические сети»
3.4. | Система технических мероприятий по устранению коммерческих потерь. | 2009 - 2020 | 2159.9183 | 231.1204 | 292.5794 | 818.1093 | 818.1093 | 2159.9183 | 0 | ЗАО «Региональные электрические сети»
4. | Инвестиционная программа ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго".
| Всего по разделу 4: |  | 3594.2913 | 384.6043 | 486.8774 | 1361.4048 | 1361.4048 | 3594.2913 | 0
В том числе по направлениям:
4.1. | Восстановление теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей города Новосибирска. | 2009 - 2020 | 718.8583 | 76.9209 | 97.3755 | 272.281 | 272.281 | 718.8583 | 0 | ОАО "Новосибирск гортеплоэнерго".
4.2. | Восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения жилого фонда города Новосибирска. | 2009 - 2020 | 359.4291 | 38.4604 | 48.6877 | 136.1405 | 136.1405 | 359.4291 | 0 | ОАО "Новосибирск гортеплоэнерго".
4.3. | Реконструкция и модернизация центральных тепловых пунктов города Новосибирска с установкой пластинчатых теплообменников и высокотехнологичного насосного оборудования. | 2009 - 2020 | 1078.2874 | 115.3813 | 146.0632 | 408.4214 | 408.4214 | 1078.2874 | 0 | ОАО "Новосибирск гортеплоэнерго".
4.4. | Установка систем частотного регулирования электроприводов насосных агрегатов. | 2009 - 2020 | 718.8583 | 76.9209 | 97.3755 | 272.281 | 272.281 | 718.8583 | 0 | ОАО "Новосибирск гортеплоэнерго".
4.5. | Система технических мероприятий по снижению потерь тепловой энергии, связанных с утечками теплоносителя в системе теплоснабжения. | 2009 - 2020 | 359.4291 | 38.4604 | 48.6877 | 136.1405 | 136.1405 | 359.4291 | 0 | ОАО "Новосибирск гортеплоэнерго".
4.6. | Система организационных и технических мероприятий по установке приборов учета тепла и воды на всех центральных тепловых пунктах города Новосибирска. | 2009 - 2020 | 359.4291 | 38.4604 | 48.6877 | 136.1405 | 136.1405 | 359.4291 | 0 | ОАО "Новосибирск гортеплоэнерго".
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
5. | Инвестиционные программы муниципальных образований Новосибирской области
| Всего по разделу 5: |  | 4525.7074 | 377.1423 | 377.1423 | 1885.7114 | 1885.7114 | 4525.7074 | 0
В том числе по виду работ:
5.1. | Энергетическое обследование, паспортизация и разработка программы энергоэффективности и энергобезопасности муниципального образования | 2009 - 2020 | 452.5707 | 37.7142 | 37.7142 | 188.5711 | 188.5711 | 452.5707 | 0 | Органы местного самоуправления
5.2. | Формирование исходных требований, разработка и утверждение технических заданий на проектирование, организация конкурсов, утверждение проектов повышения энергоэффективности и энергобезопасности (пообъектно) | 2009 - 2020 | 226.2854 | 18.8571 | 18.8571 | 94.2856 | 94.2856 | 226.2854 | 0 | Органы местного самоуправления
5.3. | Разработка проектно-сметной документации, технико-экономическое обоснование обоснование проектов | 2009 - 2020 | 452.5707 | 37.7142 | 37.7142 | 188.5711 | 188.5711 | 452.5707 | 0 | Выбирается по конкурсу
5.4. | Закупка оборудования, выполнение СМР, ввод объектов в эксплуатацию | 2009 - 2020 | 3167.9951 | 263.9996 | 263.9996 | 1319.998 | 1319.998 | 3167.9951 | 0 | Выбирается по конкурсу
5.5. | Послепроектное энергетическое обследование объекта, расчет экономического эффекта | 2009 - 2020 | 226.2854 | 18.8571 | 18.8571 | 94.2856 | 94.2856 | 226.2854 | 0 | Выбирается по конкурсу
6. | Мероприятия на объектах промышленных предприятий Новосибирской области
| Всего по разделу 6: |  | 4700.6985 | 370.8154 | 496.7037 | 1903.7634 | 1929.4161 | 2350.3493 | 2350.3493
В том числе по виду работ:
6.1. | Энергетическое обследование, паспортизация и разработка программы энергоэффективности и энергобезопасности предприятий для участия в ОП-2020 | 2009 - 2020 | 470.0699 | 37.0815 | 49.6704 | 190.3763 | 192.9416 | 235.0349 | 235.0349 | Предприятие-участник Программы
6.2. | Формирование исходных требований, разработка и утверждение технических заданий на проектирование, организация конкурсов, утверждение проектов повышения энергоэффективности и энергобезопасности (пообъектно) | 2009 - 2020 | 235.0349 | 18.5408 | 24.8352 | 95.1882 | 96.4708 | 117.5175 | 117.5175 | Предприятие-участник Программы
6.3. | Разработка проектно-сметной документации, технико-экономическое обоснование обоснование проектов (пообъектно) | 2009 - 2020 | 470.0699 | 37.0815 | 49.6704 | 190.3763 | 192.9416 | 235.0349 | 235.0349 | Предприятие-участник Программы
6.4. | Закупка оборудования, выполнение СМР, ввод объектов в эксплуатацию | 2009 - 2020 | 3290.489 | 259.5708 | 347.6926 | 1332.6344 | 1350.5913 | 1645.2445 | 1645.2445 | Предприятие-участник Программы
6.5. | Послепроектное энергетическое обследование объекта, расчет экономического эффекта | 2009 - 2020 | 235.0349 | 18.5408 | 24.8352 | 95.1882 | 96.4708 | 117.5175 | 117.5175 | Предприятие-участник Программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
7. | Информацонно-аналитическое сопровождение
| Всего по разделу 7: |  | 37 | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 | 37
В том числе по виду работ:
7.1. | Разработка, согласование и утверждение Концепции энергетической политики и энергетической стратегии Новосибирской области на период до 2025 года на основе модели планомерного и пропорционального развития энергосистемы Новосибирской области в направлении энергоэффективности и энергобезопасности всех энергопотребителей, расположенных на территории Новосибирской области. | 2009 - 2010 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | Департамент развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области
7.2. | Создание региональной системы учета и управления оборотом выбросов парниковых газов (ПГ) и использования механизмов Киотского протокола в интересах привлечения инвестиционных ресурсов на объекты энергопотребления Новосибирской области. Система формирования портфеля региональных проектов совместного осуществления, подготовка и оформление проектов по снижению выбросов ПГ предприятий Новосибирской области. | 2009 - 2010 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 15 | Департамент развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области
7.3. | Информационно-аналитическое и методологическое сопровождение программы ОП-2020. Формирование топливно-энергетических, межотраслевых и энерго-экономических балансов Новосибирской области. Сопровождение экономической стратегии области в разделе энерго-экономического анализа. | 2009 - 2020 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | Департамент развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области
| Всего по разделам 1-7 |  | 59356.6376 | 7353.4831 | 5285.4217 | 21448.9945 | 25268.7382
8. | Мероприятия на энергопотребляющих объектах ведомственных программ энергоэффективности и энергобезопасности
| Всего по разделу 8: |  | 1368 | 114 | 114 | 570 | 570
В том числе пообъектно:
8.1. | Система мероприятий на объектах строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | 2009 - 2020 | 240 | 22.8 | 22.8 | 114 | 114 | 240 | 0 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области
8.2. | Система мероприятий на объектах транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (всего по п.8.2, включая п.8.2.1): | 2009 - 2020 | 408 | 36.8 | 36.8 | 184 | 184 | 240 | 168 | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
8.2.1. | Комплекс мероприятий Программы энергоэффективности электротранспорта г. Новосибирска по модернизации подвижного состава (в том числе) | 2009 - 2020 | 168 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0 | 168 | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
8.3. | Система мероприятий на объектах агропромышленного комплекса Новосибирской области | 2009 - 2020 | 240 | 22.8 | 22.8 | 114 | 114 | 240 | 0 | Департамент агропромышленного комплекса Новосибирской области
8.4. | Комплекс мероприятий на объектах системы охраны природных ресурсов и окружающей среды Новосибирской области. | 2009 - 2020 | 120 | 11.4 | 11.4 | 57 | 57 | 120 | 0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области.
8.5. | Комплекс мероприятий на объектах системы здравоохранения Новосибирской области. | 2009 - 2020 | 120 | 11.4 | 11.4 | 57 | 57 | 120 | 0 | Департамент здравоохранения Новосибирской области
8.6. | Система мероприятий на объектах культуры Новосибирской области | 2009 - 2020 | 120 | 11.4 | 11.4 | 57 | 57 | 120 | 0 | Департамент культуры Новосибирской области
8.7. | Комплекс мероприятий на объектах системы образования Новосибирской области | 2009 - 2020 | 120 | 11.4 | 11.4 | 57 | 57 | 120 | 0 | Департамент образования Новосибирской области
Примечание.
Источником финансирования мероприятий по Разделу 8 в суммах, приведенных в столбце 9, является областной бюджет
39
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной программе "Энергоэффективность и энергобезопасность Новосибирской области на период до 2020 года"
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной программе "Энергоэффективность и энергобезопасность Новосибирской области на период до 2020 года"